## Sheet1
Expo 2025 Osaka - Type A Self-Built: 1,750m2
DIT Commercial
Task | Action | Duration (days) | Start Date | End Date | 2021-08-01 | 2021-09-01 | 2021-10-01 | 2021-11-01 | 2021-12-01 | 2022-01-01 | 2022-02-01 | 2022-03-01 | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 2022-12-01 | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 2023-03-01 | 2023-04-01 | 2023-05-01 | 2023-06-01 | 2023-07-01 | 2023-08-01 | 2023-09-01 | 2023-10-01 | 2023-11-01 | 2023-12-01 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01
| Applications and Procurement (Design and Build) | 583 | 2021-08-01 | 2023-11-01 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
1 | Submit 'Theme Statement' |  | 2021-08-01 | 2021-08-01 | X
2 | Outline Business Case | 62 | 2021-09-01 | 2021-11-01 |  | X | X | X
3 | Allocation of Exhibition Space (provisional) |  | 2021-11-01 | 2021-11-01 |  |  |  | X
4 | PMCC tender | 88 | 2021-12-01 | 2022-04-01 |  |  |  |  | X | X | X | X | X
5 | Procurement - Content Design Competition | 88 | 2021-12-01 | 2022-04-01 |  |  |  |  | X | X | X | X | X
6 | Procurement Translation Support | 43 | 2022-04-01 | 2022-06-01 | [8 empty] | X | X | X
7 | Develop Architectural brief | 21 | 2022-05-01 | 2022-06-01 | [9 empty] | X | X
8 | Procurement Japanese legal counsel | 43 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | [10 empty] | X | X | X
9 | Procurement Master Architect | 88 | 2022-06-01 | 2022-10-01 | [10 empty] | X | X | X | X | X
10 | Procurement Structural Engineer | 88 | 2022-06-01 | 2022-10-01 | [10 empty] | X | X | X | X | X
11 | Procurement Design and Build Contractor | 86 | 2022-10-01 | 2023-02-01 | [14 empty] | X | X | X | X | X
12 | Procurement HSE Agreement | 43 | 2023-01-01 | 2023-03-01 | [17 empty] | X | X | X
13 | Procurement Permitting agent | 43 | 2023-01-01 | 2023-03-01 | [17 empty] | X | X | X
14 | Full Business Case | 43 | 2023-02-01 | 2023-04-01 | [18 empty] | X | X | X
15 | Type A Pavillion (Self-Built Pavillion) Handover |  | 2023-04-01 | 2023-04-01 | [20 empty] | X
16 | Sign Participation Contract |  | 2023-11-01 | 2023-11-01 | [27 empty] | X
| Design and Permit | 455 | 2022-04-01 | 2023-12-01 | [8 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
1 | Develop Content Design | 129 | 2022-04-01 | 2022-09-01 | [8 empty] | X | X | X | X | X | X
2 | Develop Concept Design | 86 | 2022-10-01 | 2023-02-01 | [14 empty] | X | X | X | X | X
3 | Develop Detailed Design | 150 | 2023-02-01 | 2023-08-01 | [18 empty] | X | X | X | X | X | X | X
4 | Issue Contruction Drawings | 65 | 2023-09-01 | 2023-11-01 | [25 empty] | X | X | X
5 | Building Permit | 64 | 2023-10-01 | 2023-12-01 | [26 empty] | X | X | X
| Construction | 774 | 2023-12-01 | 2026-12-01 | [28 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
| Construction | 289 | 2023-12-01 | 2025-01-01 | [28 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
1 | Site Preparation and Mobilisation | 44 | 2023-12-01 | 2024-02-01 | [28 empty] | X | X | X
2 | Substructure | 50 | 2024-01-01 | 2024-03-01 | [29 empty] | X | X | X
3 | Superstructure and Exterior Wall | 11 | 2024-03-01 | 2024-07-01 | [31 empty] | X | X | X | X | X
4 | MEP and Finishes | 120 | 2024-05-01 | 2024-11-01 | [33 empty] | X | X | X | X | X | X | X
5 | Exhibition and Content Works | 110 | 2024-07-01 | 2024-12-01 | [35 empty] | X | X | X | X | X | X
6 | Testing and Commissioning | 120 | 2024-08-01 | 2025-01-01 | [36 empty] | X | X | X | X | X | X
7 | Practical Completion |  | 2025-01-01 | 2025-01-01 | [41 empty] | X
| Handover to Organiser for Expo | 181 | 2025-02-01 | 2025-10-01 | [42 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X
1 | Handover to the Organiser for Testing | 50 | 2025-02-01 | 2025-04-01 | [42 empty] | X | X | X
2 | Expo run phase | 131 | 2025-04-01 | 2025-10-01 | [44 empty] | X | X | X | X | X | X | X
| Decommissioning Phase | 270 | 2025-12-01 | 2026-12-01 | [52 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
1 | Approval of Decommissioning and Removal | 20 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | [52 empty] | X
2 | Decommissioning and Removal | 250 | 2025-12-01 | 2026-12-01 | [52 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X