## MLK Toilets Programme
ID | Task Name | Duration | Start Date | Finish | 2020-12-21 | 2020-12-28 | 2021-01-04 | 2021-01-11 | 2021-01-18 | 2021-01-25 | 2021-02-01 | 2021-02-08 | 2021-02-15 | 2021-02-22 | 2021-03-01 | 2021-03-08
Tender
1 | Tender period | 4 wks | 2020-12-21 | 2021-01-18
2 | Tender review | 3 days | 2021-01-18 | 2021-01-20
3 | Appoint Contractor | 1 day | 2021-01-21 | 2021-01-21
4 | Standstill Period | 10 day | 2021-01-21 | 2021-02-01
Prelimanaries
5 | Design work | 1 wk | 2021-02-01 | 2021-02-05
6 | Demolition Survey | 1 wk | 2021-02-01 | 2021-02-05
Construction
7 | Welfare Facilities Installation | 3 wks | 2021-02-08 | 2021-03-01
8 | Completition (Snagging) | 3 wks | 2021-03-01 | 2021-03-05
Handover
9 | Site Handover | 1 day | 2021-03-05 | 2021-03-05
10 | Liverpool Biannual Installation | 2 wks | 2021-03-08 | 2021-03-19