## Progamme
High Level Programme: Re-Source Community Space, Falmouth for Falmouth Town Council
[7 empty] | 2024 | [51 empty] | 2025
[7 empty] | January |  |  |  |  | February |  |  |  | March |  |  |  | April |  |  |  |  | May |  |  |  | June |  |  |  | July |  |  |  |  | August |  |  |  | September |  |  |  | October |  |  |  |  | November |  |  |  | December |  |  |  | January |  |  |  |  | February |  |  |  | March |  |  |  | April
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70
Consultant Tenders | 2 | Weeks | 11 | Days | 2023-12-25 | 2024-01-05 | bar: January 1 to January 2
Design - RIBA 3 Spatial Coordination | 4 | Weeks | 25 | Days | 2024-01-08 | 2024-02-02 | bar: January 3 to February 6
Design - RIBA 4 Technical Design | 10 | Weeks | 67 | Days | 2024-02-05 | 2024-04-12 | bar: February 7 to April 15
Value Engineering | 2 | Weeks | 11 | Days | 2024-04-08 | 2024-04-19 | bar: April 15 to April 16
Procurement | 5 | Weeks | 32 | Days | 2024-04-15 | 2024-05-17 | bar: April 17 to May 20
Tender Evaluation and decision | 2 | Weeks | 11 | Days | 2024-05-20 | 2024-05-31 | bar: May 21 to May 22
Meet preferred contractor(s) | 1 | Weeks | 4 | Days | 2024-06-03 | 2024-06-07 | bar: June 23
Mobilisation | 2 | Weeks | 11 | Days | 2024-06-10 | 2024-06-21 | bar: June 24 to June 25
Construction | 36 | Weeks | 249 | Days | 2024-06-24 | 2025-02-28 | June 26: 36 WEEKS
Handover | 2 | Weeks | 11 | Days | 2025-02-24 | 2025-03-07 | bar: February 60 to March 62
Practical Completion | 1 | Weeks | 7 | Days | 2025-02-28 | 2025-02-28 | bar: February 61