## Sheet1
St Ives Guildhall Development Programme V4 (Framework Appointment 12 Month Contract)
Month | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34-43
Date | 2022-11-01 | 2022-12-01 | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 2023-03-01 | 2023-04-01 | 2023-05-01 | 2023-06-01 | 2023-07-01 | 2023-08-01 | 2023-09-01 | 2023-10-01 | 2023-11-01 | 2023-12-01 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-07-01 | Aug 25 to May 26
PM Appointment | 2023-01-01: 6500; 2023-04-01: 6500; 2023-07-01: 6500; 2023-10-01: 6500; 2024-01-01: 6500; 2024-04-01: 6500; 2024-07-01: 6500; 2024-10-01: 6500; 2025-01-01: 6500; 2025-04-01: 6500 | 6468
Guildhall Continued Opening | bar: 2022-11-01 to 2024-02-01
Measured Surveys | 2022-12-01: 4750; 2023-01-01: 4750
Design Team Services Brief | bar: 2022-11-01
Design Team Tenders & Appointment | bar: 2022-11-01
Design Team Start-Up Meeting | 2022-12-01: 16200
RIBA Stage 1/2
Space & Functional Brief Development | bar: 2022-12-01
Fabric Condition Surveys/Appraisal | 2023-01-01: 16200
Stage 2 Design | 2023-02-01: 16200
Technical Design | bar: 2023-01-01 to 2023-02-01
Budget Review | bar: 2023-02-01 to 2023-03-01
Stakeholder Consultation | bar: 2023-03-01
Stage 2 Report | 2023-03-01: 16203
Client Team Sign Off | bar: 2023-03-01
RIBA Stage 3
Stage 3 Design Development | 2023-04-01: 17100; 2023-05-01: 17100; 2023-06-01: 17100
Technical Development | bar: 2023-04-01 to 2023-06-01
Budget Review | bar: 2023-06-01
Stakeholder Consultation | bar: 2023-07-01
Stage 3 / DAS Report | 2023-07-01: 17100
Client review & Sign Off | bar: 2023-07-01
Statutory Consent Submission | 2023-08-01: 17509
Consent Determination | bar: 2023-08-01 to 2023-11-01
RIBA Stage 4
Contractor Selection | bar: 2023-04-01 to 2023-09-01
Contractor Tender List Approval | bar: 2023-10-01 to 2023-11-01
Stage 4 Design | 2023-08-01: 31500; 2023-09-01: 31500; 2023-10-01: 31500
Technical Design | bar: 2023-08-01 to 2023-10-01
Budget Review | bar: 2023-10-01
Tender Documentation | bar: 2023-10-01
Stage 4 Report | 2023-11-01: 31849
Client Sign Off | bar: 2023-11-01
Tender Period | 2023-12-01: 3500; 2024-01-01: 3500
Tender Evaluation & Client Report | bar: 2024-01-01
Client Sign Off & Let Client | bar: 2024-02-01
RIBA Stage 5 Contract Works
RIBA Stage 5 Contract Admin & Inspections | 2024-03-01: 9250; 2024-04-01: 8000; 2024-05-01: 8000; 2024-06-01: 8000; 2024-07-01: 8000; 2024-08-01: 8000; 2024-09-01: 8000; 2024-10-01: 8000; 2024-11-01: 8000; 2024-12-01: 8000; 2025-01-01: 8000; 2025-02-01: 8000; 2025-03-01: 8000; 2025-04-01: 4408; 2025-05-01: 2000; 2025-06-01: 2000 | 8117
Building Hand-over & Contract Mobilisation | 2024-03-01: 45000
Contract Period | 2024-04-01: 95000; 2024-05-01: 125000; 2024-06-01: 185000; 2024-07-01: 215000; 2024-08-01: 260000; 2024-09-01: 300000; 2024-10-01: 300000; 2024-11-01: 275000; 2024-12-01: 240000; 2025-01-01: 205000; 2025-02-01: 175000; 2025-03-01: 110000
Contract Completion | 2025-04-01: 126875
Client Fit Out | bar: 2025-03-01 to 2025-06-01
Re-Opening to Public | bar: 2025-06-01
Defects Liability Period | [33 empty] | 68125 | bar: 2025-07-01
Monthly Expenditure | 0 | 20950 | 27450 | 16200 | 16203 | 23600 | 17100 | 17100 | 23600 | 49009 | 31500 | 38000 | 31849 | 3500 | 10000 | 0 | 54250 | 109500 | 133000 | 193000 | 229500 | 268000 | 308000 | 314500 | 283000 | 248000 | 219500 | 183000 | 118000 | 137783 | 2000 | 2000 | 0 | 82710
Cumulative Expenditure | 0 | 20950 | 48400 | 64600 | 80803 | 104403 | 121503 | 138603 | 162203 | 211212 | 242712 | 280712 | 312561 | 316061 | 326061 | 326061 | 380311 | 489811 | 622811 | 815811 | 1045311 | 1313311 | 1621311 | 1935811 | 2218811 | 2466811 | 2686311 | 2869311 | 2987311 | 3125094 | 3127094 | 3129094 | 3129094 | 3211804